Projekte und Strategien im Betrieb von SAP R/3 Systemen
Jochen Hein
Auf der Fittel 18
53347 Alfter
<jochen@jochen.org>
Aufgaben im Betrieb von SAP R/3 Systemen
Neben den normalen Aufgaben im Betrieb von komplexen DV-Systemen (Fehlersuche, Anwenderproblemchen, Monitoring) stehen, insbesondere im SAP-Umfeld größere, aber dennoch wiederkehrende Aufgaben an.

In einer SAP-Systemlandschaft hat man häufig drei (oder mehr) Systeme: ein Entwicklungssystem, in dem kunden-eigene Programme (Reports, ABAPs) und Customizing entwickelt wird; ein Abnahmesystem (Konsolidierungssystem, QA-System), in dem freigegebene Änderungen mit einem produktionsnahen Datenstand getestet werden; und ein Produktionssystem. Gerade bei größeren Neuentwicklungen wünschen Entwickler und Anwender gerne einen aktualisierten Datenbestand im Abnahmesystem – hier ist dann eine Systemkopie notwendig.

Eine andere Aufgabe ist der Wechsel auf ein neueres SAP Release – entweder, weil das alte Release aus der Wartung läuft, oder, weil Entwickler und Anwender neue Funktionen nutzen wollen. Wir werden uns beide Aufgaben genauer ansehen.
Systemkopien
Bei Systemkopien unterscheidet man grundsätzlich zwei Verfahren: die homogene und die heterogene Systemkopie. Bei einer homogenen Systemkopie sind sowohl das unterliegende Betriebssystem als auch die verwendete Datenbank in Quell- und Zielsystem identisch. Will oder muss man entweder Datenbank oder Betriebssystem wechseln, so erfordert das eine heterogene Systemkopie. In den aktuellen SAP-Releases wird man eine Systemkopie in der Regel mit SAPINST (von der Installation Master CD) durchführen.

SAPINST fragt, ob eine „Standard System-Kopie/Migration“ durchgeführt werden soll – hier kann entweder das Betriebssystem oder die Datenbank gewechselt werden. Bei der „Homogenen Systemkopie“ (Datenbank-spezifischer Backup/Restore) kann weder Betriebssystem noch Datenbank gewechselt werden.

Auch heute noch gibt es Situationen, in denen in der aktuellen SAP-Umgebung eine Kopie mittels SAPINST nicht möglich ist. Eine Ursache kann sein, dass im Laufe der Zeit die Systemumgebung verändert wurde (OS- bzw. DB-Upgrade), und in dieser Umgebung die Installationstools nicht einsetzbar sind. Erfahrene SAP-Administratoren „clonen“ dann die Installation, indem die notwendigen Dateisysteme kopiert werden und eventuell notwendige Anpassungen manuell vorgenommen werden.

Start einer Systemkopie mittels SAPINST
  1. Homogene Systemkopie

Die Hauptaufgabe bei einer homogenen Systemkopie besteht darin, die in der Datenbank gespeicherten Daten auf das neue System zu übertragen. Vielfach hat man hier früher die Datenbank mit DB-Mitteln gesichert, auf der Zielmaschine zurückgesichert und der Datenbank den gewünschten Namen verpasst (z.B. unter Oracle mit dem „CREATE CONTROLFILE“-Befehl). Einzelne Daten des SAP-Systems werden aber auch im Dateisystem gespeichert, so zum Beispiel die Job-Logs im Verzeichnis /sapmnt/<SID>/global. Diese Dateien hat der Administrator manuell, z.B. per scp oder tar übertragen. Nach der Kopie der Datenbank müssen noch verschiedene Anpassungen durchgeführt werden; entsprechende Listen entwickelte man selbst bzw. hat sich im Internet etwas passendes gesucht.

Mit der Verwendung von Java auch im SAP-Umfeld weiß ein normaler SAP-Administrator nicht mehr, welche Dateien der Java-Stack in der Datenbank bzw. im Dateisystem speichert. Daher wird man heute das Verfahren der reinen Datenbank-Kopie nur noch in Ausnahmefällen einsetzen. Vielmehr wird man das Tool SAPINST einsetzen, das dem Administrator viele der Detailarbeiten abnimmt.

Im Oracle-Umfeld setzt man bei einer heterogenen Systemkopie auch den Export der Datenbank mittels R3load ein. Denn bei dieser Version kann das Layout der Datenbank (Pfade der Datafiles, Größen der Datafiles, Anzahl der Datafiles, Redologs, oder Rollback Segmenten) verändert werden. Bei Backup/Restore kann die Anzahl bzw. Größe der Datafiles nicht verändert werden.

Bei DB2 kann ein sogenannter Redirected Restore eingesetzt werden; damit kann das Datenbanklayout wie gewünscht angepasst werden. Das SAP-Kommando brdb6brt erstellt ein SQL-Skript, das nach kleinen Anpassungen den Restore dann steuert. Bei Verwendung von TSM als Sicherungsmedium kann es sein, dass die Sitzung von TSM beendet wird, während das Skript die Tablespaces neu anlegt. In diesem Fall muss der Timeout im TSM höher gestellt werden.

Bei älteren Maschinen war die Kopie mittels Backup/Restore oft schneller als R3load. Auch die Stabilität der Tools hat früher oft das Backup/Restore-Verfahren nahe gelegt. Heute ist die Entscheidung bei weitem nicht mehr so eindeutig.

Auswahl der Art der Systemkopie in SAPINST
  1. Heterogene Systemkopie
Gründe für eine heterogene Systemkopie gibt es viele: Es soll auf eine andere Hardware-Plattform oder eine andere Datenbank gewechselt werden (Hintergrund mögen Kosten, Stabilität oder Performance sein). Möglicherweise ist auch die Systemlandschaft von vornherein entsprechend geplant (z.B. das Entwicklungssystem auf einem kostengünstigen Intel-Server, das produktive System hingegen auf einer leistungsfähigen Unix-Plattform). Ein anderer Grund kann sein, dass der Betrieb zukünftig von einem (anderen) Outsourcer geleistet werden soll – und der seine Plattform selber festlegt.

Hier kann in keinem Fall die Datenbank mit Betriebssystem- oder Datenbank-Mitteln kopiert werden, da sich die internen Strukturen zwischen den verschiedenen DB-Systemen unterscheiden. Hier müssen alle Daten aus der SAP-Datenbank entladen werden (in einem Plattform-unabhängigen Format mittels R3load). Diese sequentiellen Dateien können per scp oder Band auf den Zielrechner übertragen werden und können dort wieder mit SAP-Mitteln (wiederum R3load) importiert werden.

Für die Plattform-Migration ist ein Migration-Key erforderlich, den man unter https://service.sap.com/migrationkey beantragen kann. Für eine Test-Migration ist dazu nichts weiteres erforderlich. Bei der Migration eines Produktionssystem erwartet SAP, dass diese durch einen zertifizierten Migrateur durchgeführt wird. Man muss davon ausgehen, dass SAP bei diesem nachfragt, um was für ein System es geht – man kann also nicht nur einen Namen angeben. Die entsprechende Person muss am Projekt beteiligt sein und auskunftsfähig sein.

Der entstehende Dump ist im Volumen in der Regel deutlich kleiner als die Datenbank, ein Verhältnis von 10:1 ist nichts ungewöhnliches. Dennoch muss für den Export ein hinreichend großer Plattenbereich zur Verfügung gestellt werden – und das sollte nach Möglichkeit lokaler Speicher sein und ein NFS.

Die in anderen Verzeichnissen liegenden Daten müssen, wie bei der homogenen Systemkopie, manuell kopiert werden. Um sicher zu sein, dass man alle notwendigen Daten transportiert, sollte man in jedem Fall eine Testkopie durchführen und das entstehende System eingehend testen.

Vor der Migration muss das SAP-Data-Dictionary konsistent mit der Datenbank sein (also keine Fehler in der Transaktion DB02 anzeigen). Andernfalls kann es sein, dass R3load eine Tabelle exportieren will, die nicht auf der Datenbank angelegt ist (dann bricht der Export ab), oder dass Daten aus der Datenbank nicht kopiert werden (Datenverlust...).

Auch wenn die Transaktion DB02 konsistent ist, so kann dennoch der Export abbrechen. In diesem Fall existiert in der Regel noch eine NAMETAB im SAP, anhand der R3load die Tabelle exportieren will. Dann muss die NAMETAB mittels Transaktion SE37 und Funktionsbaustein DD_NAMETAB_DELETE gelöscht werden.

Auf jeden Fall sollte man vor der echten Migration ein oder zwei Testläufe machen. Insbesondere, wenn die zur Verfügung stehende Offline-Zeit begrenzt ist, dann muss eine Laufzeit-Optimierung erfolgen. Dies setzt aber voraus, dass man zunächst die Laufzeiten misst und dann optimiert. Der erste und einfachste Teil der Optimierung ist, dass der Export in möglichst viele kleine Brocken unterteilt wird. Im Standard würde SAP alle Applikationsdaten in den Brocken APPL0, APPL1 und APPL2 exportieren. Da in diesen besonders viele und besonders große Tabellen enthalten sind, sollten diese Brocken weiter unterteilt werden. SAP sprich vom Spitten der Export-Dateien. Auf den heutigen Systemen kann man problemlos 50-100 Brocken erstellen lassen (das sollte man auch beim ersten Testlauf schon machen).
Splitten des Exportes

Nach dem ersten Lauf weiß man nun, welche Brocken die größte Laufzeit haben (das sollten Brocken sein, die jeweils nur eine Tabelle enthalten – andernfalls war der Split-Faktor zu klein). Die Optimierung besteht nun darin, dass man die Brocken mit der größten Laufzeit als erstes Startet. Im besten Fall bestimmt die Laufzeit des längsten Brockens die Laufzeit des Exports bzw. Imports. Auch die Anzahl der parallel laufenden Export-Prozesse kann angegeben werden. Erfahrungswerte sind ca. 2-3 Prozesse je CPU.
Export-Optionen: Anzahl R3load-Prozesse und Sortierung der Brocken

Die Reihenfolge kann man heute im SAPINST festlegen. Bei älteren Releases musste man die Steuerdateien des Exports zunächst in ein temporäres Verzeichnis verschieben und dann in der richtigen Reihenfolge in das Verzeichnis zurückschieben (z.B. unter AIX), oder die Dateien entsprechend umbenennen (zum Beispiel AAA*.STR). Wenn man nicht sicher ist, wie sich das eigene System verhält, dann kann man beide Strategien gleichzeitig anwenden. Es ist sinnvoll, diese Befehle in einem Skript zu implementieren, so dass das Verfahren für den nächsten Export reproduzierbar wird.

Festlegen der Sortierung

Eine andere Optimierung ist abhängig vom Zieldatenbanksystem. Bei Oracle als Zielplattform etwa kann man einen sogenannten „Unsorted Export“ machen – das ist allerdings manueller und fehleranfälliger Aufwand, der auch je nach Release sich immer wieder verändert.

In den aktuellsten Releases können auch einzelne Tabellen gesplittet werden – SAPINST bietet eine entsprechende Option an.

Das Verfahren wird auch für die Unicode-Migration verwendet, so dass sich optimierte Laufzeiten durchaus lohnen; auch wenn es einiges an Aufwand bedeutet.
  1. Nacharbeiten nach einer Systemkopie
Nach einer Systemkopie sind verschiedene Anpassungen erforderlich, um das System in Betrieb nehmen zu können. Dabei muss man unterscheiden, ob das System in der selben Funktion weiter verwendet wird (z.B. Migration des Produktionssystems), oder ob sich die Rolle ändert (die Kopie des Produktionssystems wird als Abnahmesystem verwendet).

In der Druckeradministration (Transaktion SPAD) ist zu jedem Drucker ein sogenannter Aufbereitungsserver hinterlegt. Dieser muss vom alten Namen auf den neuen umgestellt werden. Dafür steht in der Transaktion SPAD ein entsprechendes Menü zur Verfügung.

Bei der Kopie eines produktiven Systems muss sicher gestellt werden, dass keine Jobs anlaufen. Das kann zum einen dadurch sicher gestellt werden, dass zunächst das Zielsystem ohne Batch-Prozesse (Manipulation der Instanz-Profile in /sapmnt/<SID>/profile) gestartet wird. Der zweite Weg ist, vor der Kopie im Quellsystem alle Jobs mittels Report BTCTRNS1 zu suspendieren und nur die gewünschten im Zielsystem zu aktivieren. Nach dem Backup sollten natürlich im Quellsystem die Jobs mittels BTCTRNS2 wieder eingeplant werden.
SAP Releasewechsel
Alle paar Jahre sehen sich SAP Kunden gezwungen, das alte, lieb gewonnene Release zu verlassen und zu neuen, grüneren Wiesen zu ziehen. Ein Druckmittel der SAP ist das Wartungsende der Releases, das nur mit großem Kostenaufwand verlängert werden kann – und für viele Anwendungen, wie Personalabrechnung, auch keine Daueroption ist. Das andere Druckmittel haben die Entwickler bzw. Anwender, die neue Funktionalitäten nutzen wollen.

Im Rahmen der Software-Wartung werden viele Software-Fehler behoben und auch diverse neue Funktionalität ausgeliefert. Daher erhält der Kunde auch innerhalb eines SAP-Releases regelmäßig neue Bugs.

Im Rahmen eines SAP Releasewechsels findet man zwei grundsätzliche Strategien:

1. Migration der bestehenden Funktionen, ohne große Anpassungen und Nutzung von neuen SAP-Entwicklungen. Diese Methode wird man am häufigstem dort finden, wo das Ende der Wartung die Hauptmotivation ist. In diesem Fall kann es sein, dass zunächst die Umgebung so vorbereitet werden muss, dass auch das neue Release betrieben werden kann. Das kann z.B. den Upgrade des Betriebssystem und/oder der Datenbank bedeuten. Hier die richtige Strategie zu finden, so dass alle notwendigen Zwischenschritte möglich und supported sind, kann eine schwierigere Aufgabe sein. Hier zahlt es sich aus, wenn man sein System nicht vollständig eingefroren hat.
2. Nutzung der gewünschten neuen Funktionalität, dabei eventuell Ablösung von Eigenentwicklungen oder Modifikationen durch den SAP-Standard.

Der wesentliche Unterschied aus technischer/planerischer Sicht besteht darin, dass die Entwicklungs- und Testphase im Fall 2. deutlich länger geplant werden muss, als im ersten Fall. Ein beispielhafter Projektplan könnte etwa wie folgt aussehen:

Tag 1: Kopie des Entwicklungssystems in ein Sandbox-System
Tag 5: Upgrade-Vorbereitungen im Sandbox-System
Tag 10: Start des Upgrades (Online-Phase)
Tag 15: Beginn der Offline-Phase des Upgrades
Tag 20: Ende des technischen Upgrades

Notwendige Anpassungen und Tests (sehr abhängig von dem Umfang des Systems und der gewählten Strategie.

Tag n-n+12: Upgrade des Entwicklungssystems. Ab diesem Zeitpunkt können notwendige Programmkorrekturen nicht mehr im Entwicklungssystem erstellt und getestet werden und dann mittels SAP-Transporten in die Produktion übertragen werden. Notwendige Reparaturen können im Notfall direkt in der Produktion vorgenommen, müssen dann aber manuell im Entwicklungssystem nachvollzogen werden (sonst würde beim nächsten Transport nach dem Upgrade der Fehler erneut in die Produktion eingespielt werden).

Manche Kunden erstellen aus dem Entwicklungssystem vor dem Upgrade eine Systemkopie, in der die Reparaturen vorgenommen werden – und dann per Sondertransport in die Produktion gelangen. Die Übernahme in das eigentliche Entwicklungssystem muss aber immer noch manuell erfolgen.

Dieser Aufwand ist der Grund dafür, dass man die Testphasen möglichst kurz halten möchte. Genauso möchte man in der Zeit des Upgrades möglichst wenige geplante Änderungen haben – also mehr oder weniger ein Entwicklungs- und Transportstop (der sich aber oft mit den laufenden Projekten nicht verträgt).

Nach dem Upgrade des Testsystems erfolgt eine erneute Testphase.

Eventuell wird eine neue Systemkopie der Produktion ins QA-System erstellt. Damit kann man einen Upgrade beinahe mit Original-Daten testen. Das ist in der Regel eine sinnvolle Vorgehensweise.

Tag k-k+12: Upgrade des QA-Systems

Erneute Testphase mit echten Anwendern und echtem, realistischem Datenbestand. Dazu gehören auch so Dinge wie Lasttests, Performance-Messungen und Abarbeiten von Prozessen, Workflows und Jobketten. Je intensiver hier getestet wird, umso weniger Überraschungen wird man mit dem produktiven Upgrade erleben. Dennoch will man die Zeit zwischen den Upgrade von QA und Produktion möglichst klein halten, damit die Erfahrungen (z.B. Laufzeiten oder zu erwartende Fehler) immer noch gültig sind.

Tag l-l+12: Upgrade des Produktiven Systems

Eine realistische Testphase für einen rein technischen Upgrade kann bei einem kleinen System wenige Tage umfassen, je größer und komplexer das System und die abgebildeten Prozesse werden, umso länger muss man einplanen. Ein System mit vielen Programm-Modifikationen (also Abweichungen vom SAP-Standard) erfordert eine längere Zeit (möglicherweise mehrere Monate) für die Anpassungen, als ein unmodifiziertes System.

Best Practices
Für den geordneten Systembetrieb haben sich einige Dinge als besonders wichtig und nützlich herausgestellt. Die folgende Liste enthält nur einige der wichtigsten Punkte. In jedem Umfeld sind andere Dinge wichtig, aber die folgenden Punkte haben sich in verschiedenen Kundenumgebungen bewährt.

  1. Datensicherung
Von jedem SAP-System muss eine aktuelle Datensicherung vorliegen. Das betrifft sowohl Datenbank als auch Dateisysteme – und dort sollten praktisch alle Dateien gesichert werden. SAP empfiehlt für produktive Systeme eine tägliche Sicherung, die mindestens 30 Tage aufbewahrt werden soll. Redo-Logs sollten bei Bedarf häufiger gesichert werden. Für Testsysteme kann eine wöchentliche Sicherung ausreichen, allerdings sollten dabei die Datenbanken im Archive-Log-Mode gefahren werden und die Logs gesichert werden. Dateisysteme sollten täglich inkrementell gesichert werden – je nach Tool kann man monatlich oder wöchentlich zusätzlich eine Vollsicherung einplanen – das hängt aber vom anfallenden Datenvolumen ab.

Gerade in komplexen Landschaften kann es sein, dass der Restore eines SAP Systems das Zurücksetzen anderer Systeme oder das gezielte Nachfahren von Schnittstellen verlangt. Hier ist eine enge Zusammenarbeit zwischen Technik und Applikationsverantwortlichen notwendig, damit eine geeignete Strategie entwickelt werden kann. Es ist sinnvoll, diese Strategie zu dokumentieren und zu testen, so dass im Problemfall nicht erst experimentiert werden muss.

Eines ist jedenfalls klar – das Zurücksetzen eines produktiven Systems ist sehr unangenehm.

  1. Daily Checks
Ob diese nun jeden Tag durchgeführt werden müssen – das sei dahin gestellt. Der Administrator sollte diese Dinge aber regelmäßig prüfen, um den Zustand seines Systems einschätzen zu können:

Abgebrochene Verbuchungen (Transaktion SM13)

Inkonsistenzen zwischen DB und SAP Data Dictionary (Transaktion DB02)

Fehlerhafte Spool-Requests (Transaktion SP01)

Abgebrochene Jobs (Transaktion SM37)

Kurzdumps (Transaktion ST22)

SAP Systemlog (Transaktion SM21)

Datensicherung (Transaktion DB12)

Regelmäßig DB-Pflege-Jobs (Transaktion DB13)

Performance-Überblick (Transaktion ST03)

Fehlgeschlagene Datenbank-Umsetzungen (Transaktion SE14)

Wenn hier keine Fehler auftreten, bzw. sich die Anzahl der Kurzdumps, abgebrochenen Jobs und Spool-Einträge im Rahmen hält, dann ist das System im allgemeinen in einem guten Zustand.

  1. Monitoring
Nur bei einem System, wo man den „Normalzustand“ kennt, kann man auch Abweichungen davon erkennen. Es ist also unbedingt notwendig, den aktuellen Systemzustand laufen zu protokollieren, um im Fehlerfall Symptome erkennen und Ursachen finden zu können.

Als Tools können verschiedene Programme zum Einsatz kommen. SAP liefern mit dem CCMS (Transaktion RZ20) ein durchaus leistungsfähiges Tool. Dieses kann zusammen mit einem Solution Manager auch ein zentrales Monitoring nur mit SAP-Mitteln ermöglichen.

Das CCMS kann aber auch in externe Systeme wie Nagios eingebunden werden. Andere (teure) Tools sind Tivoli, BMC Patrol, The Guard! oder Xandria. Je nach Umgebung kann es sinnvoll sein, diese Tools zum Einsatz zu bringen. Allerdings erfordert jedes System mehr oder weniger aufwendige Anpassungen an den Systemen oder der Konfiguration des Monitoring-Tools.

In jedem Fall zahlt es sich aus, wenn man zusätzlich eigene Checks implementieren kann, zum Beispiel mit einfachen Skripten. Dann kann man nach jeder Fehlersituation abwägen, ob und wie man diese Situation im Monitoring erkennen kann und die Überwachung deutlich verbessern.

Fazit

Auch wenn SAP komplex ist – der Systembetrieb ist heutzutage kein Hexenwerk mehr. Insbesondere wenn man die zur Verfügung stehenden Tools einsetzt und auf die Wartbarkeit der Systemumgebung achtet, dann kann man mit überschaubarem Aufwand auch eine größere Anzahl von Systemen betreiben.